РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022г.                                           р.п. Мамакан                                                      № 11/а-п

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план

Мамаканского муниципального образования

В целях актуализации генерального плана Мамаканского муниципального образования, руководствуясь статьями 18-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования.

- Утвердить план мероприятий по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Заинтересованные лица в течении тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления вправе направить свои предложения для учета при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Мамакана» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения www.mamakan-adm.ru.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Мамаканского городского поселения                                                               Ю.В. Белоногова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 24.01.2022 г. № 11/а-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план Мамаканского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о подготовке приема предложений по внесению изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования | 28 января 2022 года | Специалист по благоустройству, дорожному хозяйству и земельным отношениям |
| 2 | Прием и рассмотрение предложений по внесению изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования | До 28 февраля 2022 года | Комиссия |
| 3 | Разработка проектов внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования | 95 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | Исполнитель контракта |
| 4. | Опубликование проекта внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования и сообщения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней после получения материалов утверждаемой части проекта внесения изменений | Специалист по благоустройству, дорожному хозяйству и земельным отношениям |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план | Не более 2х месяцев после размещения информации в ФГИС ТП | Специалист по благоустройству, дорожному хозяйству и земельным отношениям |
| 6 | Доработка проекта внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования | В течении 15 дней при наличии | Исполнитель контракта |
| 7 | Направление для утверждения в Думу Мамаканского городского поселения проект внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования | 4 квартал 2022 года | Специалист по благоустройству, дорожному хозяйству и земельным отношениям |
| 8 | Принятие решения Думой городского поселения об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Мамаканского муниципального образования | 1 квартал 2023 года | Дума Мамаканского городского поселения |

Корректировка сроков реализации мероприятий может производиться в зависимости от действий подрядчика выполнения работ до полного исполнения обязательств, технических возможностей

Лист согласования к постановлению от 24.01.2022г. № 11/а-п

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план

Мамаканского муниципального образования»

| Подготовил: Специалист по благоустройству, дорожному хозяйству и земельным отношениям Н.П. Боброва |
| --- |
| Согласовано: Управляющий делами | Е.С. Григорьева _____________ |

Рассылка:

1.  Управление делами                                                 - 1 экземпляр

2.  Отдел по земельным отношениям                         - 1 экземпляр