**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

 20 апреля 2021 г. р. п. Мамакан № 12

Об утверждении Отчета главы

по выполнению плана социально-экономического развития

 Мамаканского муниципального образования

за 2021 год.

Заслушав и обсудив Отчет главы по выполнению плана социально-экономического развития Мамаканского муниципального образования за 2021 год, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 26.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 24 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения

РЕШИЛА:

1.Утвердить Отчет главы по выполнению плана социально-экономического развития Мамаканского муниципального образования за 2021 год. (Приложение №1).

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru) .

Председатель Думы Мамаканского

городского поселения М.В.Ронжина

Глава Мамаканского

муниципального образования Ю.В. Белоногова

22.04.2022г.

Приложение №1

к решению Думы

Мамаканского городского поселения

 от 20 апреля 2022 г. № 12

**ОТЧЕТ ГЛАВЫ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МАМАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗА 2021ГОД**

**ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ**

На 1 января 2022г. численность постоянного населения Мамаканского муниципального образования составила 1716 человек.

За 2021г. было зарегистрировано по месту постоянного проживания 43 человек, из них по рождению – 13 человек,снято с регистрационного учета 118человек.В ряды Российской Армии было призвано 2 человека.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **2020** | **2021** |
| Численность населения | Чел. | 1791 | 1716 |
| Число родившихся | Чел. | 14 | 13 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1 000 населения | 7,8 | 7,6 |
| Число умерших | Чел. | 32 | 34 |
| Общий коэффициент смертности | на 1 000 населения | 17,7 | 19,8 |
| Естественный прирост (убыль) | Чел. | -18 | -21 |
| Число прибывших | Чел. | 38 | 43 |
| Число убывших | Чел. | 77 | 118 |
| Миграционный прирост (убыль) в связи с выездом | Чел. | -39 | -75 |

**БЮДЖЕТ МАМАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

За 2021 год в бюджет Мамаканского муниципального образование (далее – бюджет Мамаканского МО) поступило всего доходов в сумме 51 733,2 тыс. руб., что составляет 97,6 % к годовым назначениям, из них:

- налоговых и неналоговых доходов поступило 7 436,5 тыс. руб. или 93,2 % к плану;

- безвозмездных поступлений поступило 44 296,7 тыс. руб. или 89,7 % к плану.

Субвенции поступили в сумме 620,5 тыс. руб. – 98,2 %, в том числе:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 499,3тыс. рублей;

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – 120,5тыс. рублей при плане 132,1тыс. рублей;

- на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности – 0,7 тыс. рублей (по плану 0,7 тыс. рублей).

 Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 21 524,7 тыс. рублей (план – 22 242,8 тыс. рублей, исполнение – 96,8 %), в том числе:

- на предоставление субсидии для погашения кредиторской задолженности за выполненные работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону – 9 995,8 тыс.рублей;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог – 11 528,9 тыс.рублей.

 Иные МБТ на проведение ремонтных работ канализационной насосной станции в сумме 718,1 тыс.рублей не поступили, в связи с отсутствием претендентов на проведение данных работ (трижды объявлялся аукцион).

**Исполнение бюджета Мамаканского муниципального образования по доходам**

| Показатель | План | Исполнение  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| на 2021 год (тыс.руб.) | 2021 год (тыс.руб.) | исполнения |
| **Доходы всего** | **53 005,18** | **51 733,22** | 98% |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **7 978,75** | **7 436,49** | 93% |
| Налог на доходы физических лиц | 4 446,05 | 4 539,29 | 102% |
| Налог на имущество | 1 204,70 | 875,73 | 73% |
| Налоги на товары (работы, услуги) | 1 113,20 | 1 133,62 | 102% |
| Доходы от оказания платных услуг | 69,30 | 71,33 | 103% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9,50 | 9,28 | 98% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 950,00 | 739,72 | 78% |
| государственная пошлина | 20,30 | 15,34 | 76% |
|  Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 165,70 | 52,19 | 31% |
|  **Безвозмездные поступления** | **45 026,42** | **44 296,74** | 98% |
| Дотации и субсидии бюджетам бюджетной системы | 21 652,90 | 21 652,90 | 100% |
| Субвенции бюджетам поселений | 632,10 | 620,50 | 98% |
| Иные межбюджетные трансферты | 22 701,22 | 21 983,18 | 97% |
| Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 40,20 | 40,15 | 100% |

**Расходы**

Расходная часть бюджета за 2021 год исполнена в сумме 50 384,59 тыс. руб., что составляет 93 % уточненного годового плана. Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 нет.

**Исполнение бюджета Мамаканского муниципального образования по расходам**

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | План | Исполнение  | % |
| на 2021 год (тыс.руб.) | 2021 год (тыс.руб.) | исполнения |
| Расходы всего | **54 323,49** | **50 384,59** | 93% |
| Общегосударственные вопросы | 21 030,47 | 19 284,85 | 92% |
| Национальная оборона  | 499,30 | 499,30 | 100% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  | 738,80 | 719,82 | 97% |
| Национальная экономика  | 14 508,62 | 13 857,08 | 96% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  | 16 297,80 | 15 107,84 | 93% |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  | 40,00 | 6,00 | 15% |
| Молодежная политика  | 105,00 | 49,60 | 47% |
| Физическая культура и спорт  | 1 095,70 | 852,31 | 78% |
| Обслуживание государственного (муниципального долга)  | 7,80 | 7,80 | 100% |

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**

По разделу национальная оборона расходы бюджета направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Средства на исполнение данных полномочий поступают из федерального бюджета. За 2021 год расходы составили **499,3** тыс.руб.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения разработана целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Мамаканское городское поселение», целью которой является повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды среди населения. Ожидаемые конечные результаты программы - снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Произведены расходы в сумме 247,6 тыс. рублей на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в рамках «Защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов  | план, руб. | исполнено, руб. |
| Субсидия МУП «ЖКС» на исполнение полномочий дежурной диспетчерской службы | **233 800,00** | **233 800,00** |
| Услуги паромной переправы для тушения лесного пожара, приобретение аккумуляторных фонарей | 29 700,00 | 13 784,00 |
| **Итого** | **263 500,00** | **247 584,00** |

По муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Мамаканское городское поселение» расходы произведены в сумме 146,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Мамаканское городское поселение» расходы произведены в сумме 326,2 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов  | план,руб. | исполнено,руб. |
| **МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Мамаканском муниципальном образовании»** | **329 300,00** | **326 234,16** |
| Установка видеонаблюдения в парке «Победы» | 326 300,00 | 326 234,16 |
| Размещение информации на стендах, приобретение буклетов в области противодействия терроризму, экстремизму | 3 000,00 | 0,00 |
| **МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Мамаканском муниципальном образовании»** | **146 000,00** | **146 000,00** |
| Мероприятия в области пожарной безопасности (разбор сараев в жилом квартале, ул.Мира) | 146 000,00 | 146 000,00 |
| **Итого** | **475 300,00** | **472 234,16** |

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 14 508,6 тыс. руб. Сюда включены расходы по подразделу «Общеэкономические вопросы», «Другие вопросы в области национальной экономики», «Дорожное хозяйство»

**По подразделу**  «Общеэкономические вопросы» произведены расходы в сумме 120,5 тыс. рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения при плане 132,1 тыс. рублей. Остаток неисполненных назначений в сумме 11,6 тыс. рублей образовался в результате принятого решения о невыплате премии по итогу работы за год.

**По подразделу**  «Другие вопросы в области национальной экономики» Расходы исполнены в сумме 432,0 тыс. рублей. Работы по внесению изменений в генеральный план поселения не проведены, в связи с судебным разбирательством по поводу пересечения границ населенного пункта с землями лесного фонда. Постановка на кадастровый учет территориальных зон не исполнена вследствие не внесения изменений в генеральный план поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | План,руб. | Исполнено, руб. |
| **МП «Управление муниципальной собственностью Мамаканского муниципального образования», в т.ч.:** | **1 023 300,00** | **392 000,00** |
| Постановка на кадастровый учет городских лесов в границахМамаканского городского поселения | 364 000,00 | 364 000,00 |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон | 450 000,00 | 28 000,00 |
| Внесение изменений в генеральный план поселения | 209 300,00 | 0,00 |
| **МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мамаканском городском поселении»** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| **ИТОГО** | **1 063 300,00** | **432 000,00** |

**Дорожное хозяйство**

В целях организации исполнения полномочий по обеспечению бесперебойного и безопасного дорожного движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования проведены работы по планировке и очистке дорог от снежного наката, очистке закрытых дренажей от наледи и мусора на сумму **13 304,6**тыс.руб.

| Наименование расходов | План,руб. | Исполнено,руб. |
| --- | --- | --- |
| **МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Мамаканского городского поселения»,** в т.ч.: | **13 313 219,07** | **13 304 583,15** |
| Содержание автомобильных дорог в границах поселения, в т.ч.: | 1 784 300,00 | 1 775 664,08 |
|  Расчистка дорог от снежного наката 812 951,96 руб., чистка дренажей 92 083,31 руб. | 905 500,00 | 905 035,27 |
|  Грейдирование | 315 200,00 | 315 151,59 |
| Приобретение эмали для покраски парковки | 7 100,00 | 6 680,00 |
| разметка ул.Гдростроителей | 402 500,00 | 395 331,60 |
| Расходы по договорам ГПХ за составление смет | 153 600,00 | 153 465,62 |
| выполнение работ по ремонту автомобильныхдорог общего пользования и тротуаров в п. Мамакан | 11 529 319,07 | 11 529 319,07 |

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

На территории муниципального образования Мамаканское городское поселение обслуживанием жилого фонда и оказанием услуг населению с 2015 года занимается Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный Сервис».

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Мамаканское городское поселение на 01.01.2022 года составляет 52,0 тыс. кв.м. Из них в муниципальной собственности находится 11,8 тыс. кв.м., приватизировано - 40,2 тыс. кв. м.

Информация по оплате за жилье и коммунальные услуги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия ЖКК | 2021 год, тыс.руб. | Уровень собираемости, % |
| начислено | оплачено |
| МУП «ЖилкомСервис» | 56 630,0 | 53 392,3 | 94,3 |

Предприятиями применяются меры по взысканию задолженности. За 2021 год в Бодайбинское подразделение судебных приставов подано 127 исполнительных производств на принудительное взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 8 823,9тыс. рублей. За 2021 было взыскано 2 168,1 рублей.

Информация о произведенных расходах в области жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | План, руб. | Исполнено, руб. |
| **МП «Управление муниципальной собственностью Мамаканского муниципального образования», в т.ч.:** | **2 083 500,00** | **1 947 017,10** |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 269 400,00 | 244 000,51 |
| Постановка на гос. кадастровый учет территориальных зон (земельный участок для размещения промышленной базы МУП «ЖКС») | 101 000,00 | 0,00 |
| Ремонт муниципального жилищного фонда | 1 713 100,00 | 1 703 016,59 |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства** | **11 780 902,86** | **11 039 023,93** |
| Ком.услуги по теплоэнергии временно пустующих муниципальных квартир | 726 000,00 | 706 188,13 |
| Коммунальные услуги по общепоселковой бане | 171 100,00 | 167 074,25 |
| Актуализация схем теплоснабжения | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Проведение ремонтных работ канализационной насосной станции за счет прочих МБТ из района  | 718 041,31 | 0,00 |
| Субсидия для погашения кредиторской задолженности за выполненные работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону за счет прочих МБТ из района | 9 995 761,55 | 9 995 761,55 |
| **Итого:** | **13 864 402,86** | **12 986 041,03** |

Экономия образовалась в результате отсутствия заключенного контракта на выполнение работ по ремонту насосной станции

**Благоустройство**

В 2021 году в части благоустройства произведены расходы в сумме 2 121,8тыс.руб.

Информация о проведенных мероприятиях

| Наименование расходов | План,руб. | Исполнено, руб. |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Мамаканского городского поселения»** | **1 978 800,00** | **1 673 695,10** |
| Уличное освещение | **603 100,00** | **436 481,26** |
| оплата за электроэнергию по освещению улиц | 384 800,00 | 220 024,45 |
| Аренда мест на опорах | 74 700,00 | 73 094,18 |
| Работы по замене светильников | 111 600,00 | 111 535,03 |
| Отключение уличных новогодних гирлянд | 32 000,00 | 31 827,60 |
| Организация и содержание мест захоронения | **463 200,00** | **352 666,88** |
| захоронение безродных граждан | 178 500,00 | 85 888,19 |
| санитарная очистка мест захоронения | 189 700,00 | 171 823,69 |
| Приобретение отбойного молотка и дизельной станции для работ по захоронению | 95 000,00 | 94 955,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | **912 500,00** | **884 546,96** |
| уборка мест общего пользования | 399 326,91 | 379 772,86 |
| содержание клумб на территории поселения | 110 500,00 | 110 375,34 |
| приобретение вывески парк Победы | 51 624,86 | 47 524,86 |
| ремонт элементов парка Победы | 75 000,00 | 74 323,42 |
| Приобретение строительного материала на содержание благоустройства территории поселения | 4 000,00 | 1 470,00 |
| Приобретение рассады цветов для клумб на благоустройство территории поселения | 43 048,23 | 43 010,64 |
| Приобретение призов для конкурса по благоустройству придомовых территории к Новому году  | 13 000,00 | 12 915,00 |
| Содержание общепоселковой горки | 216 000,00 | 215 154,84 |
| **Текущий ремонт "Стены памяти" в "Парке Победы" п. Мамакан (народные инициативы)** | **314 600,00** | **314 600,00** |
| За счет субсидии из области | 308 300,00 | 308 300,00 |
| Софинансирование из местного бюджета | 6 300,00 | 6 300,00 |
| **Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мамаканского муниципального образования** | **140 000,00** | **133 500,00** |
| Приобретение уличных светодиодных светильников | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Приобретение кронштейнов для крепления уличных светодиодных светильников | 13 500,00 | 13 500,00 |
| установка светильников | 6 500,00 |  |
| **Итого** | **2 433 400,00** | **2 121 795,10** |

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Мамаканское городское поселение» разработана с целью развития социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи. Посмотреть исполнение программы можно в приведенной ниже таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов  | План, руб. | Исполнено, руб. |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Мамаканском муниципальном образовании» | **105 000,00** | **49 595,00** |
| Приобретение подарочных наборов, сувениров для вовлечения молодежи в социально-активную деятельность | 40 000,00 | 2 330,00 |
| Приобретение прочего инвентаря для волонтерского движения школьников (мешки, перчатки, известь) | 29 700,00 | 29 635,00 |
| Приобретение открыток, подарков, призов на мероприятия для развития социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи (организация празднования 9 мая) | 35 300,00 | 17 630,00 |

Невыполнение плана произошло вследствие не проведения мероприятий из-за короновирусной инфекции.

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

 В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мамаканском городском поселении» из бюджета поселения выделено **852,3** тыс.руб. Посмотреть исполнение Программы можно в приведенной ниже таблице:

| Наименование расходов | План,руб. | Исполнено,руб. |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мамаканском муниципальном образовании»** | **1 095 700,00** | **852 306,71** |
| **Обслуживание муниципального катка и благоустройство прилегающей к нему территории** | **875 700,00** | **765 973,71** |
| Коммунальные услуги по хоккейному корту и спортивной базе | 209 200,00 | 181 041,95 |
| Расходы по содержанию хоккейного корта (обслуживание катка =371 357,58, уборщица= 55 562,31, пожарная сигнализация= 12 871,75) | 497 000,00 | 439 791,64 |
| Услуги вахтера раздевалки при хоккейном корте  | 117 000,00 | 111 124,62 |
| Приобретение пожарного щита | 17 200,00 | 17 110,50 |
| Приобретение мягкого инвентаря для обслуживания спорт.базы | 2 500,00 | 0,0 |
| Приобретение прочих материальных запасов (мусорные мешки, веники, метла и др.) для обслуживания спорт.базы и хоккейного корта | 32 800,00 | 16 905,00 |
| **Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и участие в спортивных соревнованиях различных уровней** | **220 000,00** | **86 333,00** |
| Проезд спортсменов до места соревнований | 55 000,00 | 26 000,00 |
| Межевание земельного участка | 95 000,00 | 0,00 |
| Расходы на призовой фонд, приобретение грамот, медалей, кубков | 70 000,00 | 60 333,00 |

Невыполнение плана произошло вследствие не проведения мероприятий из-за короновирусной инфекции, а также отсутствием специалиста с 01.09.2021 года

**УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ**

В 2021 году договоры аренды нежилого помещения администрацией Мамаканского городского поселения не заключались. На данный момент имеется 6 действующих договоров с 2017 года сроком на 5 лет.

За 2021 год в бюджет поселка было перечислено:

1 - плата за муниципальное имущество–739,7 тыс. руб.;

2 - земельный налог – 516,0 тыс. руб.;

3 - налог на имущество физических лиц –359,7 тыс. руб.;

 В 2021 году заключено 5 договоров социального найма с жителями поселка. Распределена 1 квартира семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий. В собственность граждан по договорам передано 2 жилых помещения общей площадью 96,4 кв. м.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

 Социальная защита населения осуществляется УСЗН г. Бодайбо и района. Но, не смотря на то, что полномочия это районные администрацией Мамаканского городского поселения оказывается помощь населению по сбору и оформлению различных документов, ведется взаимодействие с районными управлениями и фондами

* прошли перерегистрацию на выдачу гос. сертификата для участия в программе по субсидии на выезд из местности, приравненной к Крайнему Северу –30;
* оформлено пакетов документов на льготу за оплату детского сада – 25;
* оформлено пакетов документов на детское пособие –48;
* оформлено пакетов документов на субсидию оплаты ЖКХ – 191;
* оформлено пакетов документов для оформления ЕДВ по достижении стажа – 21;
* предоставлено актов жилищно-бытовых условий по запросам УСЗН г. Бодайбо и района – 2;
* оформлено полных пакетов документов на назначение льгот на оплату жилья и коммунальных услуг для педагогов, медработников и работников культуры – 10;
* детям - сиротам, детям –инвалидам и опекаемым к Новому году вручено 31 подарок;
* поздравлено юбиляров поселка -36 человек, вручено сертификатов – 8 шт.

В 2021 году администрацией было зарегистрировано 73 обращения граждан: 56 вопросов решено положительно, 16 обращений рассмотрено с выездом на место. Принято граждан на личном приеме14 человек.

Глава Мамаканского

городского поселения Ю.В. Белоногова