**российская федерация**

**иркутская область**

**бодайбинский муниципальный район**

**мамаканское городское поселение**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.02.2023г.

п. Мамакан

 № 9-п

О проведении мероприятий по организации пожарной безопасности и обеспечению тушения лесных пожаров на территории Мамаканского городского поселения в 2023году

 В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период 2023года на территории Мамаканского городского поселения, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь ст.6,33,45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации пожарной безопасности и обеспечению тушения лесных пожаров на территории Мамаканского городского поселения в 2023году (Приложение №1)

 2. Муниципальному унитарному предприятию «ЖилкомСервис» (Искаковой И.С.)

 - принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источник наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;

 - обеспечить противопожарный разрыв между несанкционированной свалкой и лесным массивом;

 - обеспечить зачистку от сухой травы и кустарников надземные теплотрассы.

 3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Мамаканского городского поселения в соответствии с Федеральным законодательством в области пожарной безопасности:

 - обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах предприятий, учреждений, организаций особое внимание обратить на:

 - недопущение проведения не контролируемых палов сухой травянистой растительности, сжигание хвороста, порубочные остатки и горючие материалы, отходы производства, мусор;

 - в течении пожароопасного периода обеспечить недопущение пожогов прошлогодней травы на бесхозных и неиспользуемых землях.

 4.Начальнику отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации (Кинах Н.С.):

 -обеспечить вспашку минерализованной противопожарной полосы в районе КВЖЗ п. Мамакан;

 - обеспечить доведение информации до работников предприятий, учреждений, населения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при фактичекском или ожидаемом усилении ветра до 10 и более м\сек;

 - провести разъяснительную работу с руководителями организаций, предприятий, индивидуальными предпринимателями, населением, ведущими сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятельность по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигание сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Кинах Н.С.

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

 Приложение№1

к постановлению администрации

 Мамаканского городского поселения

№ 9-п от 03.02.2023г

План мероприятий по организации пожарной безопасности и обеспечению тушения лесных пожаров на территории Мамаканского городского поселения в 2023году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | исполнители | Срок исполнения |
| 1  | Проведения заседания КЧС по подготовке к пожароопасному периоду 2022г | Комиссия по ЧС и ПБ |  До 20.02.2023г |
| 2 | Вспашка вокруг населенного пункта в районе КВЖЗ, к которым прилегают лесные массивы, минерализованной противопожарной полосы | администрация | До 30.05.2023г |
| 3 | Принятие неотложных мер по проведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним | МУП «ЖКС» | До 12.05.2023г |
| 4 | Обеспечить противопожарный разрыв между несанкционированной свалкой и лесным массивом | МУП «ЖКС» | До 20.05.2023г |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателями, населением по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигания травы | Администрация Мамаканского городского поселения, |  В течении пожароопасного периода |
| 6 | Осуществление необходимых мер по организации ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории Мамаканского городского поселения и недопущения их образования | Администрация Мамаканского городского поселения,МУП «ЖКС»Учреждения, предприятиярасположенные на территории МГП | В течении пожароопасного периода |
| 7 | Организация проведения мероприятий по опахиванию не используемых бесхозных земель в районе КОС и жилым сектором п. Мамакан | Администрация Мамаканского городского поселения, МУП «ЖКС»,  | До 01.06.2023г |
| 8 | Проведения инструктажа подписки с населением по противопожарному состоянию | Администрация Мамаканского городского поселения,МУП «ЖКС» | постоянно |

Подготовил: Кинах Н.С.