                                                                          российская федерация
иркутская область 
бодайбинский муниципальный район
мамаканское городское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________2026г.


п. Мамакан

      № ____

О проведении профилактических мероприятий по предупреждению возникновения   и обеспечению тушения лесных пожаров на территории 
Мамаканского городского поселения в 2026году  

          В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период 2026 года на территории Мамаканского городского поселения, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь статьями 6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Утвердить прилагаемый план профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и обеспечению тушения лесных пожаров на территории Мамаканского городского поселения в 2026году (Приложение №1)
       2. Директору ООО «ТеплоВодоРесурс» Мазур Д.С.:
          - принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источник наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;
          - обеспечить зачистку от сухой травы и кустарников надземные теплотрассы.

       3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Мамаканского городского поселения в соответствии с Федеральным законодательством в области пожарной безопасности:

          - обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах предприятий, учреждений, организаций особое внимание обратить на:
          - недопущение проведения не контролируемых палов сухой травянистой растительности, сжигание хвороста, порубочные остатки и горючие материалы, отходы производства, мусор;

          - в течении пожароопасного периода обеспечить недопущение пожогов прошлогодней травы на бесхозных и неиспользуемых землях.
        4. Начальнику отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Мамаканского городского поселения Кинах Н.С.:

          -обеспечить вспашку минерализованной противопожарной полосы в районе КВЖЗ п. Мамакан;

            - обеспечить доведение информации до работников предприятий, учреждений, населения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при фактичекском или ожидаемом усилении ветра до 10 и более м/сек;

            - провести разъяснительную работу с руководителями организаций, предприятий, индивидуальными предпринимателями, населением, ведущими сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятельность по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигание сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающи к лесам.
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Кинах Н.С.

Глава Мамаканского городского поселения                                                 Ю.В. Белоногова

                                                                                                                              Приложение№1

Утверждено 
постановлением администрации
 Мамаканского городского поселения

от ______________2026 № _________
План профилактических мероприятий по предупреждению возникновения   и обеспечению тушения лесных пожаров на территории 
Мамаканского городского поселения в 2026году
	№п\п
	Наименование мероприятий
	исполнители
	Срок исполнения

	1 
	Проведения заседания КЧС по подготовке к пожароопасному периоду 2026г
	Комиссия по ЧС и ПБ
	 До 29.02.2026г

	2
	Вспашка вокруг населенного пункта в районе КВЖЗ, к которым прилегают лесные массивы, минерализованной противопожарной полосы
	администрация
	До 30.05.2026г

	3
	Принятие неотложных мер по проведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним
	ООО «ТВР»
	До 12.05.2026г

	4
	Уборка сухой растительности вокруг расселенных аварийных домов по ул. Набережная, ул. Строительная ул. Мира.
	Администрация Мамаканского городского поселения,


	До 30.06.2026г

	5
	Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателями, населением по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигания травы
	Администрация Мамаканского городского поселения,


	 В течение пожароопасного периода

	6
	Осуществление необходимых мер по организации ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории Мамаканского городского поселения и недопущения их образования
	Администрация Мамаканского городского поселения,

ООО «ТВР»

Учреждения, предприятия

расположенные на территории МГП
	В течение пожароопасного периода

	7
	Организация проведения мероприятий по опахиванию не используемых бесхозных земель в районе КОС и жилым сектором      п. Мамакан
	Администрация Мамаканского городского поселения, ООО «ТВР», 
	До 01.06.2026г

	8
	Проведения инструктажа - подписки с населением по противопожарному состоянию
	Администрация Мамаканского городского поселения,

ООО «ТВР»
	постоянно


Подготовил: Кинах Н.С.
